PM Cheatsheet 요구사항 · 계획 문서 생성 & AI 코딩 워크플로우 대상 : Salesforce( 또는 일반 ) 프로젝트의 프로젝트 매니저가 AI 코딩 (Claude Code) 을 적극 도입해REQUIREMENT → PROJECT-PLAN → PHASE-PLAN-nn → WORKITEM 문서를 단계별 프롬프트 로 생성 · 갱신하는 치트시트 . 방법론 (Assessment/Design 단계 ): 문서 취합 → 계획 → AI 프로토타이핑 → 고객 리뷰 → 문서 갱신(DROP·ENHANCE·ADD) → 반복 관련 : PM How-To 가이드 · DX Developer Cheatsheet · 01 Overview 1. DevOps 개발환경에서 PM 이 챙길 일반 사항 1.1 표준 문서 폴더 구조 프로젝트 루트 / ├─ CLAUDE.md # AI 진행 규칙 ( 항상 참조됨 ) — /init 으로 생성 ├─ .claude/ │ └─ agents/ # 전문 분야별 서브에이전트 (9 종 ) — 모든 작업은 여기 에이전트로 진행 │ # requirements_analyst, solution_architect, project_manager, │ # work_item_manager, frontend_developer, backend_developer, │ # test_engineer, code_reviewer, documentation_writer ├─ docs/ │ ├─ inputs/ # 입력 문서 │ │ ├─ RPF │ │ ├─ FeatureRequest │ │ └─ CustomerRequirement │ ├─ phase-0/ # ⓪ 본 개발 전 고객 협의 산출물 (Phase 0) │ │ ├─ FIT-GAP-NUD.md # ⓪ FIT/GAP/NUD 분석 ( 표준적합 / 개발필요 / 신규 · 고유 · 난이도 ) │ │ └─ ACCEPTANCE-CRITERIA.md # ⓪ 상세 인수기준 (AC-nnn) — 테스트 │ ├─ phases/ │ │ ├─ PHASE-PLAN-01.md # ② 단계별 상세 ( 의존 관계 = 실행 순서 ) │ │ └─ PHASE-PLAN-nn.md │ ├─ work-items/ │ │ ├─ WI-1.001-customer-object.md # ② 워크아이템 ( 개발자용 단독 문서 ) │ │ └─ WI-p.nnn-description.md │ ├─ mockup/ # UI 목업 산출물 ( 협의용 , mockup 브랜치 ) — 본 docs 와 분리 │ │ ├─ MOCKUP-PROJECT-PLAN.md │ │ └─ work-items/MWI-p.nnn-*.md │ ├─ REQUIREMENT.md # ① 요구사항 통합 ( 단일 기준 ) — REQ-nnn + 기능 선후관계 시나리오의 기준 문서 │ ├─ PROJECT-PLAN.md # ② Phase + Work Item 목록 ( 일정 / 리소스 / 선후관계 ) │ └─ DELIVERABLES.md # 산출물 인덱스 + 추적성 매트릭스 ├─ tests/e2e/ # Playwright UI 기능 테스트 (*.spec.ts) — AC-nnn 기반 └─ .github/workflows/ # ( 선택 ) GitHub Actions(CI) — 안정화 후 도입 AI DevOps Center PM How-To Guide 2 AI DevOps Center  PM How-To Guide 1.2 코드네임 (ID) 규칙 — 요구사항 : 절대 유지 REQ-nnn, 인수기준 : AC-nnn, 워크아이템 : WI-p.nnn (p=Phase 번호 , nnn= 일련번호 ) 문서를 갱신할 때 기존 코드네임을 바꾸지 않습니다 . (DROP/ENHANCE/ADD 시에도 ID 보존 ) DevOps Center 의 Work Item(WI-xxxx) 과 문서의 추적성 사슬 : REQ-nnn → WI-p.nnn 을 1:1 매핑해 추적성을 유지 . AC-nnn( 인수기준 ) → WI-p.nnn( 개발 ) → Playwright *.spec.ts( 검증 ) 를 ID 로 연 결 . 1.2.1 기능 선후관계 ( 종속관계 ) — 모든 문서에서 일관 유지 모든 기능 요구사항 / 워크아이템에 선행 (Depends-on) 관계를 명시합니다 . ( 예 : WI-1.005 는 WI-1.001( 객체 ) 완료 후 가능 ) 순환 종속 금지 . 실행 순서는 종속관계를 위반하지 않는 위상정렬 (topological order) 로 배치합니다 . 종속관계는 REQUIREMENT(REQ 간 ) → PROJECT-PLAN(WI 표의 " 선행 " 컬럼 ) → PHASE-PLAN( 실행 순서 ) → WORKITEM( depends-on) 으로 동일하게 전파합니다 . 1.3 문서 갱신 원칙 ( 재작성 ✗ ) 액션 DROP ADD 의미 제거된 항목 — 삭제하지 말고 취소선 + (DROPPED) 표시 후 사유 WI-1.003 표기 (DROPPED: 고객 철회 ) ENHANCE 기존 항목 보강 / 수정 — ID 유지 , 변경 이력 1 줄 추가 WI-1.002 (ENHANCED 2026-06-01: 필 드 3 개 추가 ) 신규 항목 — 다음 일련번호로 추가 1.4 AI 코딩 (Claude Code) 기본기 claude # 프로젝트 폴더에서 대화형 시작 /init WI-1.014 (ADDED) # CLAUDE.md 생성 ( 프로젝트 규칙 기록 ) # ( 플랜 모드 ) 큰 작업 전 계획부터 : 세션에서 " 계획만 세워줘 " → 검토 후 진행 claude -p "docs/REQUIREMENT.md 요약해줘 " # 비대화형 단발 실행 CLAUDE.md 에 진행 규칙 ( 아래 3 장 ) 을 적어두면 모든 작업에 자동 적용 . 문서 · 개발 · 테스트는 단계별 ( 아래 STEP 1→13) 로 , 큰 변경은 플랜 검토 후 실행 . 필수 규칙 — 전문 에이전트 사용 : 모든 단계 ( 문서 · 개발 · 테스트 · 배포 ) 는 .claude/agents/ 에 정의된 분 3 장 ) 야별 서브에이전트로 진행합니다 . 아래 STEP 프롬프트도 " 적합한 전문 에이전트에게 위임 " 을 전제로 작성 되어 있습니다 . ( 상세 3 1.5 PM 운영 체크 ( 요약 ) ☐ .claude/agents/ 전문 에이전트 정의 확인 - ⚠ 모든 작업은 분야별 에이전트로 진행 ( 필수 ) ☐ docs/ 폴더 + CLAUDE.md 준비 (/init) ☐ 입력 문서 (RFP/Proposal/Feature Request) 수집 ☐ STEP1 REQUIREMENT(REQ-nnn + 선후관계 ) ☐ ⓪ Phase 0: → STEP2 FIT/GAP/NUD( 고객 협의 ) → STEP3 Acceptance Criteria(AC-nnn) ☐ STEP4 PROJECT-PLAN( 선행 / 분류 컬럼 ) → STEP5 PHASE-PLAN( 위상정렬 ) → STEP6 Work Item 문서 (depends-on·AC· 테스트 ) ☐ STEP7 UI 목업 프로토타이핑 ( 생성 → 리뷰 → 반영 → 재리뷰 → 본 산출물 반영 , 코드 공유 ) ☐ STEP8 Work Item 일괄 등록 (DevOps Center 레코드 ) ☐ STEP9 개발 (AI 코딩 ) → STEP10 Playwright spec(AC-nnn 기반 ) — 테스터 수동 실행 . CI(GitHub Actions) 는 ⚠ 선택 · 안정화 후 ☐ STEP11 코드 리뷰 ( 셀프 PR) → STEP12 산출물 정리 · 추적성 ☐ AI 프로토타이핑 → 고객 리뷰 → STEP13 문서 갱신 (DROP/ENHANCE/ADD, 코드네임 유지 ) ☐ DevOps Center Work Item ↔ WI-p.nnn 매핑 확인 · 선후관계 (Depends-on) 위반 없는지 확인 ☐ 문서 · 테스트 변경도 Git 커밋 AI DevOps Center PM How-To Guide 4 2. 단계별 프롬프트 ( 복사해서 사용 ) 사용법 : claude 세션에 아래 블록을 붙여넣고 , 대괄호 [ ] 안의 입력값을 채우세요 . 누락 시 Claude 가 되묻 도록 했습니다 . 각 STEP 은 반드시 해당 분야의 .claude/agents/ 전문 에이전트로 수행하세요 . 프롬프트 맨 앞에 각 STEP 에 표기된 권장 에이전트로 한 줄을 붙입니다 : 이 작업은 .claude/agents/ 의 requirements_analyst 에이전트로 진행해줘 . ( 예시 ) 단계별 권장 : STEP 1 → requirements_analyst STEP 2 → solution_architect STEP 3 → requirements_analyst STEP 4 → project_manager STEP 5 → project_manager STEP 6 → work_item_manager STEP 7 → frontend_developer( 목업 )/requirements_analyst( 본 반영 ) STEP 8 → project_manager STEP 9 → backend_developer/frontend_developer STEP 10 → test_engineer STEP 11 → code_reviewer STEP 12 → documentation_writer STEP 13 → requirements_analyst(+ 해당 문서 담당 ) 순서는 실습 교재 Training_Lab_DevOps_Center.md 의 Lab 진행 순서와 동일합니다 . STEP1~6=Lab 5~6 STEP7=Lab 7 STEP8=Lab 8 STEP9=Lab 9 STEP10=Lab 10 STEP11=Lab 11 STEP12·13=Lab 13 AI DevOps Center PM How-To Guide 5 STEP 1 — docs/REQUIREMENT.md 생성 프롬프트 ★ ( 기반 문서 ) 권장 에이전트 : requirements_analyst · 실습 : Lab 5.3 [ 역할 ] 너는 Salesforce 프로젝트의 비즈니스 분석가 (BA) 겸 솔루션 아키텍트다 . [ 입력 자료 ] 아래 문서들을 취합 · 정리해 단일 기준 문서를 만든다 .- RFP: [ 경로 또는 내용 / 예 : docs/inputs/RFP.md]- Proposal: [ 경로 또는 내용 ]- Feature Request: [ 경로 또는 내용 ]- Customer Requirement: [ 경로 또는 내용 ] ( 없는 항목은 비워두고 , 부족하면 나에게 질문할 것 ) [ 프로젝트 입력값 ]- 팀 구성원 : [ 역할 이름 스킬 가용성 . - 예 : PM 홍길동 / PL 김리드 (Apex,LWC) / BA 이분석 / Senior Dev 박개발 (Apex) / Junior Dev 최주니어 / QA 정테스터 ]- 프로젝트 기간 : [ 시작 YYYY-MM-DD ~ 종료 YYYY-MM-DD] ( 또는 총 [N] 주 )- 대상 조직 / 에디션 : [ 예 : Salesforce EE, Sandbox 기반 ]- AI 코딩 도입 방침 : 적극 도입 ( 프로토타이핑 우선 , 반복 개발 ) [ 작업 ] 위 자료를 분석 · 취합하여 `docs/REQUIREMENT.md` 를 작성하라 . 이 문서는 이후 PROJECT-PLAN / PHASE-PLAN / WORKITEM 문서를 도출하는 ** 단일 기준 문서 ** 가 되어야 한다 . [REQUIREMENT.md 에 포함할 내용 ] 1. 문서 정보 ( 버전 , 작성일 , 변경 이력 표 ) — 갱신은 DROP/ENHANCE/ADD 방식 , ID/ 코드네임 유지 원칙 명시 2. 프로젝트 개요 · 배경 · 목적 (RFP/Proposal 취합 ) 3. 이해관계자 & 팀 구성 — 역할 · 이름 · 스킬 · 가용성 표 (PM/PL/BA/Senior/Junior/QA) 4. 프로젝트 기간 & 주요 마일스톤 ( 입력 기간 기반 ) 5. 범위 정의 — In-Scope / Out-of-Scope 6. 기능 요구사항 — 각 항목에 **`REQ-nnn` ID** + 우선순위 (MoSCoW: Must/Should/Could/Won't) 표 7. ** 기능 선후관계 ( 종속관계 ) 표 ** - `REQ-nnn` 간 선행 / 후행을 표로 정리 ( 컬럼 : REQ-ID | 설명 | 선행 (Depends-on) | 비고 ). - 순환 종속이 없도록 점검하고 실행 가능한 순서의 근거를 제시 . 8. 비기능 요구사항 — 성능 · 보안 · 확장성 · 규정 / 컴플라이언스 9. 데이터 모델 개요 ( 주요 객체 / 관계 ) & 외부 통합 (API) 개요 10. 가정 (Assumptions) · 제약 (Constraints) · 리스크 ( 초기 식별 ) 11. **AI 코딩 적용 전략 ** - 어떤 영역을 AI 로 적극 개발 / 프로토타이핑할지 , 사람이 검증할 품질 기준 ( 테스트 커버리지 등 ) 12. ** 테스트 전략 개요 ** - 단위 테스트 (Apex)·UI 기능 자동화 (Playwright) - CI(GitHub Actions) - 품질 게이트 방향성 ( 상세는 Phase 0 인수기준 + STEP 10) AI DevOps Center PM How-To Guide 6 AI DevOps Center  PM How-To Guide 13. Phase 후보 & 상위 Work Item 후보 ( 개략 ) — 이후 PROJECT-PLAN 도출용 힌트 (REQ→WI 매핑 초안 ) - ⓪ **Phase 0( 본 개발 전 고객 협의 )** 후보 명시 : FIT/GAP/NUD 분석 + 상세 인수기준 (Acceptance Criteria) 작성 [ 규칙 ]- 모든 요구사항에 추적 가능한 `REQ-nnn` ID 부여 ( 이후 절대 변경 금지 ).- ** 각 `REQ-nnn` 의 선행 요구사항 (Depends-on) 을 반드시 식별 ** 하고 순환 종속이 없는지 검증 .- AI 코딩을 전제로 일정 · 범위를 가늠 ( 프로토타입 → 리뷰 → 보강 반복을 가정 ).- 불명확 / 누락 정보는 추측하지 말고 ** 질문 목록 (Open Questions)** 으로 문서 말미에 정리 . 7 STEP 2 — docs/phase-0/FIT-GAP-NUD.md 생성 프롬프트 ⓪ (Phase 0 · 고 객 협의 리뷰 ) 권장 에이전트 : solution_architect · 실습 : Lab 5.4 본격 개발 전 (Phase 0) 에 표준 기능 대비 요구사항을 분석해 고객과 합의하는 문서 . FIT( 표준으로 충족 ) / GAP( 개발 필요 ) / NUD(New·Unique·Difficult = 신규 · 고유 · 고난도 ) 로 분류 . [ 작업 ] `docs/REQUIREMENT.md` 를 분석해서 , 본 개발 전 고객 협의용 **FIT/GAP/NUD 분석 문서 ** 를 `docs/phase-0/FIT-GAP-NUD.md` 로 작성하라 . (Salesforce 표준 기능 대비 적합성 분석 ) [ 분류 기준 ]- FIT : 표준 기능 / 설정 (Config) 으로 충족 — 커스텀 코드 불필요- GAP : 표준으로 불충족 → 커스터마이징 / 개발 (Apex/LWC/Flow) 필요- NUD : New( 신규 )·Unique( 고유 업무 )·Difficult( 고난도 / 고위험 ) → 추가 분석 ·PoC· 아키텍처 결정 필요 [ 문서에 포함할 내용 ] 1. 개요 — Phase 0 의 목적 ( 고객 협의 · 범위 합의 ), 분석 기준 설명 2. FIT/GAP/NUD 분석 표 — 모든 `REQ-nnn` 에 대해 : | REQ-ID | 요구사항 | 분류 (FIT/GAP/NUD) | 표준기능명 또는 개발사유 | 표준 대체안 | 예상 공수 | 리스크 | 3. GAP 항목 상세 — 무엇을 개발할지 ( 객체 /Apex/LWC/Flow/ 통합 ) 개략 설계 4. NUD 항목 상세 — 왜 신규 / 고유 / 고난도인지 , PoC· 스파이크 필요 여부 , 대안 · 결정 사항 5. ** 고객 협의 결과 (Decision Log)** — 항목별 합의 / 보류 / 대체 / 철회 + 결정일 · 결정자 6. 범위 영향 — FIT/GAP/NUD 결과가 In/Out-of-Scope, 일정 , 우선순위에 미치는 영향 요약 [ 규칙 ]- `REQ-nnn` 코드네임을 그대로 사용 ( 추적성 ). 분류 결과는 PROJECT-PLAN 의 공수 · 우선순위 산정 근거가 된다 .- NUD/GAP 는 리스크와 대안을 명확히 . 표준으로 가능한 부분 (FIT) 은 과도한 커스텀을 지양하도록 권고 .- 고객 협의로 결정되지 않은 항목은 **Open Questions / 협의 필요 ** 로 분리해 표기 ( 추측 금지 ). AI DevOps Center PM How-To Guide 8 STEP 3 — docs/phase-0/ACCEPTANCE-CRITERIA.md 생성 프롬프트 ⓪ (Phase 0 · 테스트 기준 ) 권장 에이전트 : requirements_analyst · 실습 : Lab 5.5 테스트 시나리오의 기준이 되는 상세 인수기준 문서 . 이후 단위 테스트 ·UI 자동화 (Playwright)·QA 시나리오 가 모두 이 문서에서 파생됩니다 . [ 작업 ] `docs/REQUIREMENT.md` 와 `docs/phase-0/FIT-GAP-NUD.md` 를 분석해서 , 검증 가능한 ** 상세 인수기준 문서 ** 를 `docs/phase-0/ACCEPTANCE-CRITERIA.md` 로 작성하라 . [ 원칙 ] 각 인수기준은 ** 모호하지 않고 측정 / 검증 가능 ** 해야 하며 , 그대로 테스트 시나리오로 변환될 수 있어야 한다 . [ 문서에 포함할 내용 ] 1. 개요 — 인수기준의 목적 ( 테스트 시나리오의 단일 기준 ), 작성 규칙 (Given/When/Then) 2. 요구사항별 인수기준 — 각 `REQ-nnn` 에 1 개 이상의 `AC-nnn` 부여 , 아래 형식 : - AC-ID : AC-001 - 연결 REQ : REQ-003 - 시나리오명 : ( 예 ) 가격 범위로 매물 필터링 - **Given / When / Then** ( 전제 / 행동 / 기대결과 ) - 검증 데이터 ( 예시 입력값 · 기대 출력값 ) - 검증 방법 : 단위 (Apex) | UI 자동화 (Playwright) | 수동 QA - 우선순위 : Must/Should/Could 3. 추적성 매트릭스 — `REQ-nnn ↔ AC-nnn ↔ ( 예정 ) WI-p.nnn ↔ ( 예정 ) 테스트 파일 ` 표 4. 경계 / 예외 케이스 — 빈 값 , 권한 없음 , 한도 초과 등 음성 (negative) 시나리오 포함 5. 비기능 인수기준 — 성능 ( 응답시간 ), 권한 / 보안 , 접근성 등 측정 기준 [ 규칙 ]- 모든 `AC-nnn` 에 ID 부여 ( 이후 변경 금지 ). 각 AC 는 반드시 하나 이상의 `REQ-nnn` 에 연결 .- Given/When/Then 은 ** 구체적 데이터 ** 로 작성 ( 추상적 " 정상 동작 " 금지 ).- UI 화면이 있는 AC 는 ** 검증 방법에 Playwright(UI 자동화 )** 를 우선 지정 (STEP 10 에서 spec 으로 구현 ).- 불명확한 기대결과는 추측하지 말고 ** 확인 필요 목록 ** 으로 분리 . AI DevOps Center PM How-To Guide 9 STEP 4 — docs/PROJECT-PLAN.md 생성 프롬프트 권장 에이전트 : project_manager · 실습 : Lab 6.1 [ 작업 ] `docs/REQUIREMENT.md` 와 `docs/phase-0/FIT-GAP-NUD.md`, `docs/phase-0/ACCEPTANCE-CRITERIA.md` 를 분석해서 여러 개의 Phase 와 그에 따르는 다수의 Work Item 목록을 포함하는 `docs/PROJECT-PLAN.md` 를 작성하라 . [ 문서에 포함할 내용 ]- 프로젝트 개요 · 목적 (REQUIREMENT 요약 )- 프로젝트 리소스 요약 — REQUIREMENT 의 팀 구성 (PM/PL/BA/Senior Dev/Junior Dev/QA) 역할 · 가용성- **Phase 0( 본 개발 전 )** 을 일정에 포함 — FIT/GAP/NUD 분석 + 인수기준 작성 + 고객 협의 ( 프로토타이핑 )- 일정 — **AI 코딩을 적극 도입했을 때 ** 의 Phase/Work Item 소요 · 예상 일정 ( 프로토타이핑 우선 , 반복 개발 전제 . man-day 는 AI 보조 + FIT/GAP/NUD 분류 (NUD 는 가중 ) 기준으로 산정 )- Phase 단위로 분류된 Work Item 목록을 아래 컬럼의 ** 표 ** 로 구성 : | Status | ID | Description | 선행 (Depends-on) | 분류 (FIT/GAP/NUD) | Man-day (M/D) | - Status: 완료 전 `[ ]`, 완료 후 `[X]` - ID: `WI-p.nnn` (p=Phase 번호 ) — 한 번 부여하면 변경 금지 - ** 선행 (Depends-on): 이 WI 가 의존하는 선행 WI ID** ( 없으면 "-") - 분류 : FIT-GAP-NUD 문서의 분류를 매핑 ( 공수 · 리스크 산정 근거 )- **Work Item 실행 순서는 선행 (Depends-on) 을 위반하지 않는 위상정렬 ** 로 제시 ( 순환 종속 금지 )- Work Item 목록 표 다음에 , ** 각 Work Item 별 간단한 체크리스트 ** 구성 [ 규칙 ]- REQUIREMENT 의 `REQ-nnn`, 인수기준 `AC-nnn`, `WI-p.nnn` 의 매핑을 표 또는 비고로 남겨 추적성 확보 .- 선행 (Depends-on) 관계는 REQUIREMENT 의 기능 선후관계 표와 일관되게 유지 .- 일정은 시작 / 종료 ( 또는 N 주 ) 입력 기간 안에 들어오도록 Phase 를 배분 (Phase 0 포함 ). [CLAUDE.md 에 기록할 진행 규칙 ] ( 없으면 추가 , 있으면 보강 )- 각 Work Item 을 종료한 후에는 : 1) 코드 테스트 수행 , 문제 발생 시 해결 — ** 해결 전에는 완료로 표시 금지 ** 2) PROJECT-PLAN·PHASE-PLAN 및 해당 Work Item 문서의 ** 체크리스트 /Status 를 완료 (`[X]`) 로 표기 ** 3) (Salesforce 프로젝트 ) `sf project deploy start --dry-run` 후 `sf project deploy start` 4) (Git 활성 시 ) **Work Item 이름 (WI-p.nnn-description) 으로 커밋 ** AI DevOps Center PM How-To Guide 10 STEP 5 — docs/phases/PHASE-PLAN-nn.md 생성 프롬프트 권장 에이전트 : project_manager · 실습 : Lab 6.2 [ 작업 ] `docs/PROJECT-PLAN.md` 를 분석해서 , 더 상세한 정보를 포함하는 `PHASE-PLAN-nn.md` 문서를 `docs/phases/` 폴더에 (Phase 수만큼 ) 만들어라 . (nn = 01, 02, … 0n) [ 각 Work Item 에 포함할 상세 정보 ]- 세부 작업 (sub-tasks)- 주요 타입 /API — ** 코드 예시 포함 ** (Apex/LWC/SOQL 등 해당 기술 )- 수락 기준 — **Phase 0 인수기준의 `AC-nnn` 을 인용 / 연결 ** 하고 , 성능 수치 · 테스트 통과 조건 등 검증 가능한 형태로 구체화- ** 의존 관계 ( 선후 )** — 이 Work Item 의 ** 선행 (Depends-on) WI** 와 후행 WI 를 명시 (PROJECT-PLAN 의 선행 컬럼과 일치 )- 테스트 — 단위 테스트 + **UI 자동화 (Playwright) 대상 AC** 표시 (STEP 10 에서 spec 으로 구현 )- 체크리스트 — ** 체크박스 (`[ ]`)** 로 완료 마킹 가능하게 구성 [ 규칙 ]- PROJECT-PLAN 의 `WI-p.nnn` ID· 설명과 정확히 일치 ( 코드네임 유지 ).- **Phase 내 Work Item 실행 순서를 선행 (Depends-on) 종속관계 기준의 위상정렬 ** 로 제시 ( 순환 종속 금지 , 병렬 가능 항목 표시 ).- 수락 기준은 반드시 `AC-nnn` 으로 추적 가능하게 연결 .- AI 코딩 전제 : 각 Work Item 에 "AI 로 먼저 프로토타입 → 사람이 수락기준 (AC) 으로 검증 " 흐름을 반영 . AI DevOps Center PM How-To Guide 11 STEP 6 — docs/work-items/WI-p.nnn-description.md 생성 프롬프트 권장 에이전트 : work_item_manager · 실습 : Lab 6.3 [ 작업 ] `docs/PROJECT-PLAN.md` 와 `docs/phases/` 폴더 문서를 분석해서 , `WI-p.nnn-description.md` 형식의 파일명을 갖는 워크아이템 문서를 `docs/work-items/` 폴더에 만들어라 . ( 예 : `WI-1.001-customer-object.md`) [ 원칙 ] 워크아이템 문서는 ** 개발자가 다른 문서 참조 없이 이 문서만 보고 개발할 수 있도록 ** 충분한 정보를 담아야 한다 . [ 각 워크아이템 문서의 내용 ]- YAML FrontMatter -- subject : 'WI-1.001 워크아이템 제목 ' # Workitem 의 Subject 필드와 Sync assignee : 'username@domain.com' # User Id 로 변환하여 Sync 에 사용 # ⬇ 도구가 자동 stamp ( 절대 손으로 편집 ) project_id : null # Project 의 record id workitem_no : null # Workitem 의 Name 필드값 salesforce_id : null # Workitem 의 record id status : null # Workitem 의 Status 필드값 synced_at : null # Sync 타임스탬프 ---- 헤더 : Phase, 모듈 설명 , 우선순위 , 상태 , ** 선행 / 후행 의존성 **, 예상 소요기간- 상세 개요 (2~3 단락 )- (UI 개발인 경우 ) **Wireframe Mockup** 포함 (ASCII/ 마크다운 목업 )- 선행 조건 ( 체크박스 ) — ** 선행 (Depends-on) WI 완료 여부 포함 **- 번호 매긴 세부 작업 (Numbered sub-tasks)- 주요 모듈 타입 /API ( 코드 예시 )- 자세한 수락 기준 ( 체크박스 ) — ** 각 항목을 Phase 0 의 `AC-nnn` 에 매핑 **(Given/When/Then 인용 )- 테스트 요구사항 - 단위 테스트 (Apex)· 커버리지 목표 ( 예 : 75%↑) - **UI 기능 자동화 (Playwright): 구현할 `tests/e2e/WI-p.nnn-*.spec.ts` 와 대응 `AC-nnn` 명시 ** ( 시나리오 = Given/When/Then) AI DevOps Center PM How-To Guide 12 AI DevOps Center  PM How-To Guide- 통합 체크리스트 — 배포 ·**Playwright 테스트 통과 **·** 자동 Git commit 규칙 포함 **( 완료 시 WI 이름으로 커밋 )- 참고 자료 [ 규칙 ]- 파일명 ·`wi-id`· 설명은 PROJECT-PLAN/PHASE-PLAN 과 일치 ( 코드네임 유지 ).- **`depends-on` 은 PROJECT-PLAN 의 선행 컬럼과 일치 ** 해야 한다 ( 선행 미완 시 시작 불가를 선행 조건에 명시 ).- 수락 기준은 `AC-nnn` 에 , UI 검증은 Playwright spec 파일명에 1:1 로 연결 ( 추적성 ).- Salesforce 프로젝트면 배포 단계 (`deploy --dry-run` → `deploy`) 와 **CI(GitHub Actions) 통과 ** 를 통합 체크리스트에 포함 . 13 STEP 7 — UI 목업 프로토타이핑 프롬프트 ★ ( 프로토타입 → 리뷰 → 반영 → 본 산출물 반영 ) 권장 에이전트 : frontend_developer( 목업 ) · requirements_analyst( 본 반영 ) · 실습 : Lab 7 실행 순서 : STEP 6(WORKITEM) 직후 · 본 개발 착수 전에 수행 . 워크아이템 문서로 UI 목업을 빠르게 만들 어 고객과 협의하고 , 확정 결정을 본 산출물에 반영한 뒤 개발에 들어갑니다 . 코드 공유 원칙 : 목업과 본 프로젝트는 같은 Git 저장소 · 같은 force-app 사용 → 목업 컴포넌트가 그대 로 본 개발의 출발점 . 문서만 분리 ( 본 = docs/, 목업 = docs/mockup/). 목업은 mockup 브랜치에서 진행 . 사이클 : ①목업 문서 ·UI 생성 → ②리뷰 ( 부록 체크리스트 ) → ③리뷰를 목업에 반영 → ④재리뷰 ( ② ~ ③ 반 복 ) → ⑤본 산출물 반영 + 코드 병합 . 프롬프트 ① — 목업 문서 ·UI 생성 ( 목업 계획 · 워크아이템 + 정적 데이터 LWC) 이 작업은 .claude/agents/ 의 frontend_developer 에이전트로 진행해줘 . [ 작업 ] docs/work-items/ 와 docs/PROJECT-PLAN.md 를 분석해서 UI/ 화면 검증용 목업을 만들어라 . 1) docs/mockup/MOCKUP-PROJECT-PLAN.md ( 목업 계획 ) — 검증할 화면 목록 + " 고객 확인 포인트 " + 본 WI(WI-p.nnn) ↔ 목업 (MWI-p.nnn) 1:1 매핑 표 2) docs/mockup/work-items/MWI-p.nnn-*.md ( 목업 워크아이템 ) — 화면 목적 ·Wireframe· 구현 범위 · 확인 포인트 3) 위 MWI 에 따라 목업 LWC(force-app) 를 구현 — 정적 / 샘플 데이터로 화면 · 레이아웃 · 흐름에 집중 ( 실제 Apex/DB/ 권한 / 테스트는 스텁 또는 생략 ) [ 규칙 ] 코드는 본 프로젝트와 동일한 force-app 사용 ( 별도 코드베이스 금지 ). MWI/WI 코드네임 유지 . [ 출력 ] 배포 명령 ( 예 : sf project deploy start -o < 목업오그 >) 과 확인 절차를 알려줘 . 프롬프트 ② — 리뷰를 목업에 반영 ( 목업 문서 + 목업 코드 동시 갱신 ) 이 작업은 .claude/agents/ 의 frontend_developer 에이전트로 진행해줘 . [ 리뷰 결정사항 ] ← 화면 리뷰 ( 부록 체크리스트 ) 결과를 붙여넣기- ( 예 ) 매물 카드에 상태 배지 추가 → ENHANCE MWI-1.002- ( 예 ) 침실 필터 제외 → DROP( 일부 ) MWI-1.004- ( 예 ) 지도 보기 신규 → ADD MWI-1.006 [ 작업 ] 위 리뷰 결정을 목업에만 반영하라 ( 본 산출물은 아직 건드리지 말 것 ). 1) docs/mockup/MOCKUP-PROJECT-PLAN.md 와 docs/mockup/work-items/* 를 재작성하지 말고 DROP( 취소선 + 사유 )/ENHANCE(ID 유지 · 이력 1 줄 )/ADD( 다음 MWI 번호 ) 로 갱신 (MWI 코드네임 유지 ) 2) 변경된 MWI 에 맞춰 목업 LWC(force-app) 수정 — 정적 / 샘플 데이터 유지 , 화면 · 흐름 중심 [ 출력 ] 변경 요약 ( 추가 / 변경 / 취소 건수 ) 과 재배포 명령 . → 재배포 후 다시 리뷰 ( ② ~ ③ 반복 ). AI DevOps Center PM How-To Guide 14 프롬프트 ③ — 본 프로젝트 산출물에 반영 ( 리뷰 종료 후 1 회 · STEP 13 에서도 재사용 ) 이 작업은 .claude/agents/ 의 requirements_analyst 에이전트로 진행해줘 . [ 입력 ] docs/mockup/*( 리뷰로 확정된 최종본 ) [ 반영 대상 ] docs/REQUIREMENT.md, docs/phase-0/*, docs/PROJECT-PLAN.md, docs/phases/*, docs/work-items/* [ 매핑 ] 목업 MWI-p.nnn ↔ 본 WI-p.nnn (MOCKUP-PROJECT-PLAN 의 대응표 ) [ 작업 ] 목업 최종 결정 (DROP/ENHANCE/ADD) 을 본 산출물에 재작성 없이 점진 반영하라 .- DROP : 본 항목 ~~ 취소선 ~~ + (DROPPED YYYY-MM-DD: 사유 )- ENHANCE: ID(REQ/AC/WI) 유지한 채 보강 + 변경 이력 1 줄 (ENHANCED YYYY-MM-DD: …)- ADD : 다음 번호로 신규 항목 추가 (ADDED) — REQUIREMENT 의 REQ· 해당 Phase 의 WI 모두- 화면 /UI 변경은 WORKITEM 의 Wireframe· 수락 기준에 , 바뀐 인수기준은 ACCEPTANCE-CRITERIA 의 AC-nnn 에 반영- 선후관계 / 일정 / 범위 변동 시 PROJECT-PLAN 표 ·PHASE-PLAN 체크리스트도 갱신 [ 규칙 ] 코드네임 (REQ/AC/WI) 절대 변경 금지 . 매핑 불명확하면 추측 말고 " 확인 필요 목록 " 으로 질문 . [ 출력 ] 변경된 파일 목록 + 변경 요약 표 . [ 커밋 ] docs: reflect mockup decisions (DROP/ENHANCE/ADD) → 이어서 목업 코드를 본 개발 출발점으로 병합 : git checkout main && git merge mockup && git push. STEP 7 은 Training_Lab_DevOps_Center.md Lab 7 의 프롬프트와 동일합니다 . 세 번째 프롬프트 ( ③ 본 프로젝트 산출물에 반영 , DROP/ENHANCE/ADD) 는 이후 반복 고객 리뷰 사이클 (STEP 13) 에서도 그대 로 재사용합니다 ( 재작성 ✗· 코드네임 유지 ). AI DevOps Center PM How-To Guide 15 STEP 8 — DevOps Center Work Item 일괄 등록 프롬프트 ( 백로그 → WorkItem 레코드 ) 권장 에이전트 : project_manager · 실습 : Lab 8.3 ( 방법 B) docs/work-items/ 의 워크아이템과 PROJECT-PLAN 을 읽어 DevOps Center Work Item 레코드를 한 번에 생성합니다 . ( 항목이 많을 때 유용 — 적은 경우는 UI 에서 수동 New Work Item) 이 작업은 .claude/agents/ 의 project_manager 에이전트로 진행해줘 . [ 목표 ] docs/work-items/ 의 워크아이템과 docs/PROJECT-PLAN.md 를 읽어 , DevOps Center(Hub = DH-HUB) 에 Work Item 레코드를 일괄 생성한다 . [ 절차 ] 1) 차세대 DevOps Center 의 Work Item 객체는 **`WorkItem`** 이다 . 필드 구성을 먼저 describe 로 확인 : sf sobject describe -o DH-HUB --sobject WorkItem Subject·Project lookup·Assignee·Development Environment 등 필드 / 필수값 확인 2) 'DreamHouse Lite' 프로젝트 Id 조회 - WorkItem describe 에서 확인한 **Project lookup 필드의 참조 객체 ** 로 조회 : ( 예 ) sf data query -o DH-HUB \ -q "SELECT Id,Name FROM DevopsProject WHERE Name='DreamHouse Lite'" 3) 각 WI-p.nnn 문서 → `WorkItem` 레코드 필드 매핑 ( 정확한 API 명은 1) 의 describe 결과 사용 ): - Subject = 문서 제목 그대로 ( 예 : "WI-1.001 Property__c 오브젝트 · 필드 ") ← 코드네임 유지 - Description = ★ 해당 WI 문서 (docs/work-items/WI-p.nnn-*.md) 의 **markdown 전체 내용을 HTML 로 변환 ** 한 값 . ( 요약 ✗ — 문서 전체를 담는다 . WorkItem 의 Description 은 ** 리치텍스트 (HTML)** 필드 ) · 변환 규칙 : 제목 #→

/

…, 굵게 / 기울임 **→·, 목록 →

/

  - , 링크 →, 표 →

, 코드블록 → · 인라인 →, 문단 → . · YAML FrontMatter 는 본문에서 제외 ( 또는 표로 요약 ), 나머지 본문 섹션은 모두 포함 . · script 등 위험 태그 · 미지원 태그는 넣지 말 것 . · 리치텍스트 (Rich Text) 길이 한도 ( 필드 maxLength — describe 로 확인 , 보통 최대 131,072 자 ) 초과 시 : 핵심 섹션 우선 포함 + 말미에 " 원문 : docs/work-items/WI-p.nnn-*.md" 경로를 남긴다 . - Project(lookup) = 위 프로젝트 Id, Assignee = 본인 사용자 - Development Environment = ( 선택 ) 비워둠 → 개발 시작 시 지정 ( 미리 지정하려면 DH-DEV 환경 레코드 Id) 4) 모든 Workitem 을 ** 선행 (Depends-on) 순서대로 ** `WorkItem` 에 생성 : sf data create record -s WorkItem ... ( 소량 ) 또는 CSV 생성 후 sf data import bulk -s WorkItem ... ( 대량 ) 5) 생성된 레코드 Id 와 ** 문서 WI-p.nnn ↔ DevOps Center 번호 매핑 표 ** 를 출력하고 , 그 표를 docs/PROJECT-PLAN.md 비고에 추가 ( 커밋 ). AI DevOps Center PM How-To Guide 16 AI DevOps Center PM How-To Guide [ 주의 ]- ⚠ **Feature Branch 는 만들지 않는다 **( 여기선 레코드만 생성 ). Feature Branch 는 " 개발 시작 "(STEP 9) 시 생성된다 .- 객체는 **`WorkItem`**. 필드 API 명은 describe 결과를 그대로 사용 ( 필수 필드 누락 금지 ).- **Description 은 HTML 리치텍스트 ** 다 . HTML 에는 따옴표 ·`<>`· 줄바꿈이 많으므로 `-v "Description=..."` 인라인은 깨지기 쉽다 → **CSV 파일 + `sf data import bulk`** 로 적재하고 , CSV 값은 규칙대로 escape( 따옴표 `""`, 셀 전체를 `"` 로 감싸기 ) 한다 . 적재 후 한 건 열어 서식이 보이는지 확인 .- 코드네임 (WI-p.nnn) 은 Subject 에 ** 그대로 유지 **. 일괄 생성한 Work Item 은 개발 환경이 " 연결 " 되지 않습니다 . 각 WI 를 열어 우측 상단 ▼ → Development Environment 로 DEV 환경을 지정하거나 , 개발 시작 (STEP 9) 시 지정합니다 . Change 17 STEP 9 — 개발 (AI 코딩 ) 프롬프트 권장 에이전트 : 오브젝트 /Apex = backend_developer · LWC/ 화면 = frontend_developer · 실습 : Lab 9.3 워크아이템 문서를 그대로 개발 에이전트에 전달해 구현합니다 . 작업 성격 ( 서버 / 화면 ) 에 맞는 에이전트를 선 택하세요 . 이 작업은 .claude/agents/ 의 backend_developer 에이전트로 진행해줘 . ( 오브젝트 /Apex = backend_developer · LWC/ 화면 = frontend_developer 로 선택 ) [ 입력 ] 해당 Work Item 문서 (docs/work-items/WI-p.nnn-*.md) 의 전체 내용을 아래에 붙여넣는다 .-- ( 여기에 Workitem md 파일 내용 붙여넣기 )-- [ 작업 ] 문서의 세부 작업과 수락 기준 (AC-nnn) 에 따라 force-app 에 구현하라 .- 선행 (Depends-on) WI 가 모두 완료됐는지 먼저 확인 ( 미완이면 시작 금지 ).- 수락 기준 (AC-nnn) 을 충족하도록 구현하고 , 단위 테스트 (Apex) 도 함께 작성 ( 커버리지 목표 75%↑).- 코드네임 (WI-p.nnn)· 파일명은 문서와 일치 유지 . [ 출력 ] 변경 파일 목록 + 배포 명령 (sf project deploy start) + 로컬 점검 방법 (sf apex run test / sf code-analyzer run). AI DevOps Center PM How-To Guide 18 STEP 10 — 테스트 자동화 구성 프롬프트 (Playwright UI 테스트 · CI 는 선 택 ) 권장 에이전트 : test_engineer · 실습 : Lab 10.3 Phase 0 인수기준 (AC-nnn) 을 Playwright UI 기능 테스트로 구현합니다 . CI(GitHub Actions) 는 선택 사항 — 안정화 후 도입하세요 . 미완성 / 불안정한 CI 는 PR· 프로모트 ( 배포 ) 절차를 방해할 수 있습니다 ( 필수 체크 실패로 머지 · 승격 차 단 등 ). 초기에는 CI 를 붙이지 말고 , 테스터가 각 환경 (DEV/SIT/UAT) 에서 Playwright 를 수동 실행해 검증 하세요 ( 아래 [1][2] 만 수행 ). spec· 앱이 안정되고 인증 / 시크릿 운영이 검증된 후에 [3] GitHub Actions 를 도입합니다 . ( 참고 ) 실습 교재 (Training_Lab_DevOps_Center.md Lab 10) 는 CI 없이 테스터 수동 실행으로 진행 합니다 . [ 작업 ] 이 프로젝트에 UI 기능 테스트 (Playwright) 를 구성하라 . ([3] CI 는 " 선택 " — 지시할 때만 수행 ) 입력 : docs/phase-0/ACCEPTANCE-CRITERIA.md (AC-nnn), docs/work-items/* (ac-ids), 기존 LWC/Apex 소스 . [1) Playwright 설치 · 설정 ]- `tests/e2e/` 에 Playwright(@playwright/test, TypeScript) 구성 : playwright.config.ts, package.json 스크립트 (`test:e2e`).- baseURL 은 환경변수 /`sf org open` 으로 얻은 Scratch Org( 또는 SIT) URL 을 사용하도록 구성 .- 로그인 처리 : `sf org open --url-only` 로 받은 프론트도어 URL 또는 저장된 storageState 로 세션 재사용 . [2) AC → spec 변환 ]- 각 `AC-nnn` 의 Given/When/Then 을 `tests/e2e/WI-p.nnn-.spec.ts` 의 test() 로 1:1 변환 .- 각 test 에 주석으로 `// AC-nnn / REQ-nnn / WI-p.nnn` 추적 태그를 남길 것 .- 경계 / 예외 (negative) 시나리오도 포함 . 선택자는 안정적인 값 (data-* 속성 / 접근성 역할 ) 우선 .- 실행은 환경변수로 대상 오그를 지정해 ** 테스터가 수동 실행 ** ( 예 : `SF_TARGET_ORG=DH-DEV ... npx playwright test`). [3) GitHub Actions(CI) 워크플로우 — ⚠ 선택 , 안정화 후에만 ] — `.github/workflows/ci.yml`- 트리거 : pull_request, 그리고 DevOps Center 작업 브랜치 push.- 단계 : 1. Node 22 + Salesforce CLI(sf) 설치 2. Dev Hub 인증 — `sf org login sfdx-url` ( 시크릿 `SFDX_AUTH_URL` 사용 , 평문 금지 ) 3. Scratch Org 생성 → 소스 배포 (`sf project deploy start`) → Apex 테스트 (`sf apex run test -c -r human`) 4. `npx playwright install --with-deps` → `npm run test:e2e` ( 대상 org URL 주입 ) 5. Code Analyzer(`sf code-analyzer run`) 정적분석 6. 항상 Scratch Org 삭제 (`sf org delete scratch -p`) + Playwright 리포트 아티팩트 업로드 AI DevOps Center PM How-To Guide 19 AI DevOps Center PM How-To Guide- 실패 시 PR 머지 / 프로모트를 막도록 필수 체크 (required status check) 로 설정하라는 안내 주석 추가 . [4) DevOps Center 연동 설명 ( 문서 )]- DevOps Center 는 GitHub 를 소스컨트롤로 사용 → Work Item Feature Branch 의 PR 에서 위 CI 가 자동 실행됨 .- 품질 게이트 (DevOps Testing/Code Analyzer) 와 GitHub Actions 결과를 ** 프로모트 전 검증 기준 ** 으로 함께 사용하도록 `docs/` 에 1 페이지 설명 추가 . [ 규칙 ]- 비밀정보 ( 인증 URL/ 토큰 ) 는 **GitHub Secrets** 로만 사용 ( 코드 / 로그에 노출 금지 ).- 테스트는 결정적 (deterministic) 이어야 하며 , 시드 데이터는 스크립트로 준비 / 정리 .- 모든 spec 은 `AC-nnn` 추적 태그를 가져야 한다 ( 추적성 ). 누락된 AC 는 보고 . 추적성 사슬 : REQ-nnn( 요구 ) → AC-nnn( 인수기준 ) → WI-p.nnn( 개발 ) → *.spec.ts(Playwright) → 테 스터 실행 결과 → DevOps Center 프로모트 . (CI 도입 시 그 사이에 자동 검증이 추가됨 ) 20 AI DevOps Center PM How-To Guide STEP 11 — 코드 리뷰 ( 셀프 PR) 프롬프트 권장 에이전트 : code_reviewer · 실습 : Lab 11.2 Work Item 을 In Review 로 전환하면 생성되는 PR( 또는 작업 브랜치 ) 의 변경을 리뷰합니다 . 1 인 실습에선 만 든사람이 리뷰어를 겸합니다 (" 셀프 PR"). 이작업은 .claude/agents/ 의 code_reviewer 에이전트로 진행해줘 . 이 PR 의 변경 (force-app) 을 품질 · 보안 ·Governor Limits 관점에서 리뷰하고 개선점을 알려줘 . [ 대상 ] Work Item feature branch ↔ 상위 단계 브랜치의 diff [ 점검 항목 ]- 코딩 표준 · 가독성 · 중복 , 보안 취약점 ( 공유 모델 ·CRUD/FLS· 하드코딩 ID 등 )- Governor Limits( 루프 내 SOQL/DML, 벌크화 ), 예외 처리- 단위 테스트 커버리지 (75%↑) 와 수락 기준 (AC-nnn) 충족 여부 [ 출력 ] 심각도 (High/Medium/Low) 별 지적사항 + 구체적 수정 제안 . ( 반영이 필요하면 코드를 고쳐 다시 커밋 → PR 자동 갱신 → 재리뷰 ) 21 AI DevOps Center PM How-To Guide STEP 12 — 산출물 정리 & 추적성 매트릭스 프롬프트 권장 에이전트 : documentation_writer · 실습 : Lab 13.1 저장소의 산출물을 인덱스로 정리하고 추적성 매트릭스를 생성해 프로젝트를 마무리 · 패키징합니다 . 이작업은 .claude/agents/ 의 documentation_writer 에이전트로 진행해줘 . 저장소의 산출물을 docs/DELIVERABLES.md 로 정리해줘 — 각 항목에 경로 · 설명 · 상태 ( 완료 / 진행 ). 표로 생성해줘 . 그리고 추적성 매트릭스 (REQ-nnn → AC-nnn → WI-p.nnn → tests/e2e/*.spec.ts → 테스터 실행 결과 ) 를 22 AI DevOps Center PM How-To Guide STEP 13 — ( 반복 ) 고객 리뷰 후 문서 갱신 (DROP/ENHANCE/ADD) 권장 에이전트 : requirements_analyst · 실습 : 반복 피드백 사이클 별도 프롬프트가 없습니다 — 위 STEP 7 의 세 번째 프롬프트 (" 프롬프트 ③ — 본 프로젝트 산출물에 반영 ", DROP/ENHANCE/ADD) 를 그대로 재사용합니다 . 고객 리뷰 / 검수 ( 예 : 부록 D 체크리스트 ) 결과를 " 리뷰 결정사항 " 으로 정리해 그 프롬프트의 입력 ( 사항 ]) 에 넣으면 , docs/REQUIREMENT.md· PLAN.md· docs/phase-0/*· docs/phases/*· docs/work-items/*·( 영향 시 ) DROP/ENHANCE/ADD 로 점진 갱신됩니다 . 핵심 규칙 (STEP 7 ③과 동일 ): 코드네임 /ID( docs/PROJECT tests/e2e/* 가 재작성 없이 REQ-nnn· AC-nnn· [ 리뷰 결정 WI-p.nnn) 유지 ( 재번호 금지 ) · 변경 이력 1 줄 · 선후관계 (Depends-on)· AC-nnn↔Playwright spec 추적성 동반 갱신 · 영향받는 Work Item 의 Status/ 체 크리스트 재검토 . → 갱신된 WI 를 다음 사이클로 재개발 . 23 3. CLAUDE.md 에 기록할 진행 규칙 STEP 4 에서 자동 생성 / 보강되지만 , PM 이 직접 CLAUDE.md 에 아래를 명시해 두면 모든 AI 작업에 적용됩니 다 . ## ⚠ 에이전트 사용 규칙 ( 최우선 · 필수 )- ** 모든 작업은 `.claude/agents/` 에 정의된 전문 분야별 서브에이전트를 사용해서 진행한다 .** ( 예외 없음 )- 작업 성격에 맞는 ** 전문 에이전트에게 위임 ** 한다 . 적합한 에이전트가 없으면 ** 임의로 직접 처리하지 말고 ** 먼저 알리고 에이전트 추가 / 선정을 요청한다 .- 단계 → 에이전트 매핑 ( 실제 9 종 ): - REQUIREMENT· 인수기준 (AC) → **requirements_analyst** - FIT/GAP/NUD· 아키텍처 · 데이터 모델 → **solution_architect** - PROJECT-PLAN·PHASE-PLAN → **project_manager** - WORKITEM(Task 분해 ) → **work_item_manager** - LWC/UI· 목업 → **frontend_developer** · Apex/ 서버 · 오브젝트 → **backend_developer** - 인수기준 → 테스트 ·Playwright·Apex/Jest 테스트 → **test_engineer** - 코드 리뷰 ( 품질 · 보안 · 성능 ) → **code_reviewer** - 산출물 / 문서 정리 ·Release Notes → **documentation_writer**- 여러 전문 영역이 걸친 작업은 ** 각 영역을 해당 에이전트로 분담 ** 하고 , 결과를 PM 이 취합한다 . ## 진행 규칙 (Work Item 완료 기준 ) 각 Work Item 을 " 완료 " 로 표시하기 전에 반드시 : 0. ** 해당 작업에 맞는 `.claude/agents/` 전문 에이전트를 사용 ** 했는지 확인 ( 미사용 시 진행 금지 ). 1. ** 선행 (Depends-on) Work Item 이 모두 완료 ** 되었는지 확인 — 미완이면 시작 금지 . 2. 코드 테스트 수행 — 단위 테스트 + **Playwright UI 테스트 ( 대응 AC-nnn)** 통과 , 실패 / 문제 해결 전에는 ** 완료 불가 **. 3. PROJECT-PLAN.md · PHASE-PLAN-nn.md · 해당 work-item 문서의 ** 체크리스트와 Status 를 `[X]` 로 ** 갱신 . 4. (Salesforce) `sf project deploy start --dry-run` → 성공 시 `sf project deploy start`. 5. (CI 활성 ) **GitHub Actions(ci.yml) 통과 ** 확인 . 6. (Git 활성 ) **Work Item 이름 (WI-p.nnn-description) 으로 커밋 **. ## 문서 규칙- 코드네임 /ID(REQ-nnn, AC-nnn, WI-p.nnn) 는 ** 절대 변경하지 않는다 **.- 문서 갱신은 ** 재작성이 아니라 DROP / ENHANCE / ADD** 로 한다 .- ** 선후관계 (Depends-on)** 는 REQUIREMENT→PROJECT-PLAN→PHASE-PLAN→WORKITEM 에서 일관되게 유지 ( 순환 금지 ).- ** 추적성 **: REQ → AC → WI → spec 연결을 유지하고 , 한쪽이 바뀌면 연결된 문서 / 테스트를 함께 갱신 .- 큰 변경은 ** 계획 (plan) 을 먼저 제시 ** 하고 승인 후 실행한다 . AI DevOps Center PM How-To Guide 24 4. 빠른 참조 STEP 산출물입력권장 에이전트실습 STEP 1 docs/REQUIREMENT.md (REQ-nnn + 선후관계 ) RFP·Proposal·Feature Request + 팀 · 기간 requirements_analyst Lab 5.3 STEP 2 ⓪ docs/phase-0/FIT-GAP-NUD.md REQUIREMENT solution_architect Lab 5.4 STEP 3 ⓪ docs/phase-0/ACCEPTANCE CRITERIA.md (AC-nnn) REQUIREMENT + FIT/GAP/NUD requirements_analyst Lab 5.5 STEP 4 docs/PROJECT-PLAN.md ( 선행 · 분류 컬럼 ) REQUIREMENT + Phase 0 project_manager Lab 6.1 STEP 5 docs/phases/PHASE-PLAN-nn.md PROJECT-PLAN project_manager Lab 6.2 STEP 6 docs/work-items/WI-p.nnn-*.md PROJECT-PLAN + phases work_item_manager Lab 6.3 STEP 7 docs/mockup/* + 목업 코드 work-items frontend_developer / requirements_analyst Lab 7 STEP 8 DevOps Center Work Item 레코드 work-items + PROJECT PLAN project_manager Lab 8.3 STEP 9 force-app/* ( 구현 + 단위테스트 ) 해당 WI 문서 backend_developer / frontend_developer Lab 9.3 STEP 10 tests/e2e/*.spec.ts (CI 는 선택 ) ACCEPTANCE CRITERIA + work-items test_engineer Lab 10.3 STEP 11코드 리뷰 결과 ( 개선점 ) PR diff(force-app) code_reviewer Lab 11.2 STEP 12 docs/DELIVERABLES.md + 추적성 매트릭스 전체 산출물 · 테스트 결과 documentation_writer Lab 13.1 STEP 13 위 문서 · 테스트 갱신(DROP/ENHANCE/ADD) — STEP 7 ③ 프롬프트 재사용 고객 리뷰 결과 requirements_analyst반복 사이 클 AI DevOps Center PM How-To Guide 25 AI DevOps Center PM How-To Guide REQ-nnn( 요구 ) → ID 체계 : 후불변 . 선후관계 : 모든 단계에서 AC-nnn( 인수기준 ) → WI-p.nnn( 워크아이템 , p=Phase) → *.spec.ts( 테스트 ) — 부여 Depends-on 위상정렬 유지 ( 순환 금지 ). Status: [ ] 미완 · [X] 완료 ( 테스트 ·CI· 배포 · 커밋 후 ). 26 AI DevOps Center PM How-To Guide 관련 문서 PM How-To 가이드 · RM 가이드 · Developer 가이드 · QA 가이드 DX Developer Cheatsheet — sf CLI · git · claude 명령 + 개발 프롬프트 방법론 다이어그램 : ../theme/Assessment-Design-Flow.png 프롬프트는 프로젝트 특성에 맞게 조정하세요 . Claude 는 누락 정보를 질문하도록 작성되어 있으나 , AI 산출 문서 · 코드는 PM/ 팀이 검토 후 확정합니다 . 문서 기준 : 2026 년 6 월 · AI 코딩 (Claude Code) 적극 도입 워크플로우 27